برنامه عملیاتی گروه آموزشی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1403

**هدف اختصاصی 1 : تداوم تلاش در جهت تاسیس کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی در سال 1403**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت ها** | **مجری/مجریان** | **ماه** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **بررسی محتواهای لازم جهت درج در لینک گروه و پیگیری بارگذاری آنها** | **اعضای گروه مدیریت** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **تهیه پاورپوینت معرفی گروه جهت بازدید اعضای بورد** | **اعضای گروه مدیریت** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **برگزاری جلسه با امور اداری دانشکده** | **خانم دکتر رئیسی دهکردی- آقای دکتر طاهریان- خانم دکتر نورایی مطلق** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **هماهنگی جهت بازدید اعضای بورد** | **اعضای گروه مدیریت، حوزه ریاست ، امور عمومی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف اختصاصی 2 (S1,2O3): چاپ حداقل یک مقاله با اولویت نمایه های ISI، PUPMED، SCOPuS توسط هریک از اعضای هیات علمی گروه در سال 1403**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت ها** | **مجری/مجریان** | **ماه** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **پیگیری ارسال تعداد مقالات چاپ شده اساتید گروه در سال1403 برای معاون پژوهشی گروه به صورت شش‌ماه یکبار** | **کارشناس گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **پایش شش ‌ماه یکبار مقالات اساتید گروه** | **معاون پژوهشی گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ارائه بازخورد در جلسات پژوهشی گروه به صورت شش‌ماه یکبار** | **معاون پژوهشی گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف اختصاصی 3 (W4,5O2,3) : تصویب یک طرح تحقیقاتی در راستای کاهش مشکلات سلامت جمعیت تحت پوشش به عنوان مجری با همکاری مراکز بهداشتی، درمانی در سال 1403**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت ها** | **مجری/مجریان** | **ماه** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **پیشنهاد عنوان پژوهشی توسط اعضای هیات علمی** | **اساتید گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **استعلام ثبت طرح پژوهشی توسط اعضای هیات علمی** | **کارشناس گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ارائه بازخورد استعلام ثبت طرح های تحقیقاتی در جلسه گروه** | **معاون پژوهشی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **استعلام طرح های مصوب شده توسط اساتید گروه** | **کارشناس گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ارائه بازخورد تصویب طرح‌های پژوهشی** | **معاون پژوهشی- کارشناس گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف اختصاصی 4 (S1T2): جذب یک نفر از اعضای هیات علمی متعهد خدمت گروه به صورت پیمانی در سال 1403**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت ها** | **مجری/مجریان** | **ماه** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **طرح در شورای آموزشی گروه، دانشکده و دانشگاه** | **مدیر گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **پیگیری برگزاری جلسه با ریاست محترم دانشکده، معاونت محترم آموزشی و ریاست دانشگاه جهت اختصاص ردیف در فراخوان** | **مدیر گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف اختصاصی 5 (W4T3,4) : اجرای طرح پژوهشی کارآموزیار برتر توسط گروه در سال 1403**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت ها** | **مجری/مجریان** | **ماه** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **۱** | **طرح پرسشنامه در گروه و بررسی و رفع ایرادات پرسشنامه** | **خانم دکتر نورایی مطلق خانم دکتر بستامی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **۲** | **تکمیل پرسشنامه** | **خانم دکتر بستامی-خانم یوسفی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **وارد کردن داده ها در spss** | **آقای دکتر ایمانی نسب-خانم دکتر بستامی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **سنجش پایایی ابزار** | **اساتید طرح** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **اجرای پیش‌آزمون اول** | **اساتید طرح** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **اجرای پیش‌آزمون دوم** | **اساتید طرح** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **اجرای پیش‌آزمون سوم** | **اساتید طرح** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف اختصاصی 6 (S1,2O6): برگزاری حداقل 5 کارگاه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی توسط اعضای هیات علمی گروه برای دانشجویان ، اساتید و پرسنل در سال 1403**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت ها** | **مجری/مجریان** | **ماه** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **استعلام عناوین پیشنهادی کارگاه‌ها** | **کارشناس گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **طرح و تصویب عناوین کارگاه ها در شورای آموزشی گروه** | **معاون آموزشی گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **تدوین برنامه زمانبندی کارگاه‌ها و اعلام به اساتید گروه، نماینده دانشجویان ونصب در برد آموزشی گروه** | **معاون آموزشی گروه، کارشناس گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **اجرا و پایش کارگاه‌های آموزشی مطابق برنامه زمانبندی** | **معاون آموزشی گروه با همکاری مدرسین کارگاه-کارشناس گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ارائه گزارش از کارگاه‌های آموزشی در شورای آموزشی گروه** | **معاون آموزشی گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **صدور گواهی تدریس (دانشجویی) اجرا و پایش کارگاه‌های آموزشی مطابق برنامه زمانبندی** | **کارشناس گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف اختصاصی 7 (W1O2**و **S1,2O5): توسعه کارگاه آموزشی مهارت‌های بالینی(Skill lab) در سال 1403**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت ها** | **مجری/مجریان** | **ماه** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **۱** | **توسعه تجهیزات** | **خانم دکتر رئیسی‌دهکردی- آقای دکتر حقی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **۲** | **توسعه فضای فیزیکی** | **مدیر گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف اختصاصی 8 ) (W4T3,4, S3O1: نگارش مقاله ارتقاء شیوه اجرا و ارزشیابی کارآموزی در عرصه در سال 1403**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت ها** | **مجری/مجریان** | **ماه** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **۱** | **بازنگری مقاله** | **اساتید گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **۲** | **ارسال گزارش به صورت مقاله به یکی از مجلات معتبر** | **اساتید گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **۳** | **اصلاحات لازم بر اساس نظرات داوران** | **اساتید گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف اختصاصی 9 (S2T1): ارزیابی درونی گروه بر اساس اعتباربخشی دوره‌های آموزشی در سال 1403**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت ها** | **مجری/مجریان** | **ماه** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **۱** | **گزارش خودارزیابی در حوزه‌های مختلف به صورت ماهیانه و فصلی** | **اساتید گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **۲** | **طرح سنجه‌های ناقص در جلسات گروه و ارایه راهکار برای تحقق آنها و تهیه مستندات مربوطه** | **اساتید گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف اختصاصی 10 (W4T3,4, S3O1): نگارش یک فرایند جدید و ارسال آن به جشنواره شهید مطهری در سال 1403**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت ها** | **مجری/مجریان** | **ماه** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **۱** | **معرفی عنوان توسط اساتید گروه در جلسه گروه و تصویب آن** | **اساتید گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **۲** | **تقسیم کار و نگارش فرایند** | **اساتید گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ارسال گزارش فرایند به جشنواره شهید مطهری و پیگیری آن** | **اساتید گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **اصلاحات لازم بر اساس نظرات داوران** | **اساتید گروه** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |