## Sheet1
اهداف کلان وزارت بهداشت | اهداف کلان معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی لرستان | اهداف خرد(مرکز/دانشکده .....) | [14 empty] | برنامه | فعالیت
عنوان هدف | عنوان هدف | عنوان هدف | عنوان شاخص | نوع شاخص | صورت شاخص | مخرج شاخص | روند مطلوب شاخص | تناوب جمع آوری شاخص | منبع جمع آوری داده های صورت | منبع جمع آوری داده های مخرج | واحد اندازه گیری شاخص | وضعیت شاخص در ابتدای سال | وضعیت شاخص در انتهای سال(مقدار هدف) | جایگاه سازمانی مسئول وارد کننده اطلاعات | جایگاه سازمانی مسئول تایید کننده اطلاعات | برش ستادی/دانشگاه | عنوان برنامه | عنوان فعالیت (حداقل دو فعالیت برای هر برنامه) | نشانگر(مستندات و شواهد فعالیت) | وزن نسبی/درصد | تاریخ شروع | تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت | توسعه پژوهش‌های بالینی و سلامت‌محور | ارتقای سطح سلامت محیطی استان از طریق پژوهش‌های کاربردی در حوزه مهندسی بهداشت محیط | درصد منابع آب روستایی پایش شده از نظر پارامترهای بحرانی | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه بهداشت محیط | مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | بررسی و مدیریت کیفیت منابع آب شرب استان | 1. پایش کیفی و تعیین نقاط بحرانی آلودگی میکروبی و شیمیایی منابع آب روستایی | گزارش نهایی پایش، مقاله علمی، نقشه پهنه‌بندی خطر | 30% | 1405/04/01 | 1405/06/30
[17 empty] | بررسی و مدیریت کیفیت منابع آب شرب استان | طراحی و ارزیابی سیستم‌های گندزدایی نوین و کم‌هزینه برای جوامع کوچک | پروپوزال فنی، گزارش آزمایش‌های پایلوت، ثبت اختراع یا مقاله | 30% | 1405/05/01 | 1405/08/30
|  | توسعه کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی گروه در حیطه بالینی و سلامت محور | خروجی | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه تغذیه | مدیر گروه تغذیه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | افزایش تعداد مقالات منتشرشده در حیطه ی پژوهش بالینی و سلامت محور به میزان10درصد | چاپ حداقل یک مقاله توسط هریک از اعضای هیات علمی | چاپ مقاله | 10 | 1405/01/01 | 1405/12/29
[18 empty] | اخذ پذیرش حداقل یک عنوان مقاله از هر پایان نامه | چاپ مقاله | 10 | 1405/01/01 | 1405/12/29
|  | ارتقا و حفظ سطح سلامت شاغلین در محیط‌های کاری استان از طریق پژوهش‌های کاربردی در حوزۀ مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | تعداد کارگاه‌ها و کارخانه‌های پایش شده | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | بررسی وضعیت سلامت و ایمنی شاغلین در کارگاه‌های کوچک شهری | ارزیابی میدانی عوامل زیان‌آور و مخاطرات شغلی در کارگاه‌های کوچک شهری (شامل شناسایی خطرات فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیک و ایمنی محیط کار) | چک‌لیست‌های تکمیل‌شده بازرسی سلامت و ایمنی کارگاه‌ها گزارش‌های بازدید میدانی و ارزیابی ریسک شغلی فرم‌های شناسایی و اولویت‌بندی مخاطرات شغلی (Risk Assessment) مستندات تصویری (عکس/فیلم) از شرایط ایمنی و بهداشتی کارگاه‌ها فهرست کارگاه‌های ارزیابی‌شده به تفکیک نوع فعالیت گزارش اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار (در صورت انجام) صورتجلسات بازدید مشترک با کارشناسان یا نهادهای مرتبط | 40% | 1405/04/01 | 1405/06/30
[18 empty] | آموزش و ارتقای آگاهی شاغلین و کارفرمایان در زمینه اصول سلامت، ایمنی و پیشگیری از حوادث شغلی (شامل آموزش استفاده از وسایل حفاظت فردی و روش‌های کار ایمن) | برنامه و محتوای آموزشی تدوین‌شده (جزوه، پاورپوینت، پوستر) لیست حضور و غیاب شرکت‌کنندگان در جلسات آموزشی گزارش برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی عکس‌های مستند از جلسات آموزش و آموزش عملی پرسشنامه‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون آموزش فرم‌های ارزیابی رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان گواهی یا تأییدیه شرکت در دوره‌های آموزشی (در صورت صدور) | 60% | 1405/04/01 | 1405/06/30
|  | ارتقای کیفیت تحلیل آماری | نرخ پوشش مشاوره و تایید روش شناختی طرح های پزوهشی | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی | مدیر گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | راه‌اندازی کلینیک مشاوره آمار | ارائه مشاوره آماری به اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای طرح‌ها و پایان‌نامه‌ها، برگزاری جلسات هفتگی بررسی روش‌شناسی و تحلیل داده‌های پژوهشی | صورتجلسات، فرم مشاوره | 70% | 1405/04/01 | 1405/06/30
[17 empty] | تدوین دستورالعمل‌های آماری | تدوین دستورالعمل استاندارد طراحی مطالعه، محاسبه حجم نمونه و انتخاب روش آماری· ابلاغ دستورالعمل به اعضای گروه و آموزش نحوه استفاده از آن در پژوهش‌ها | دستورالعمل مصوب، گزارش عملکرد | 30% | 1405/05/01 | 1405/08/30
|  | كوتاه كردن فرايند تصويب پروپوزل وداوري هاي طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی | افزایش تعداد جلسات پژوهشی ماهانه و درصد کاهش زمان داوری به زیر یک ماه | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس پژوهشی دانشکده | معاون پژوهشی دانشکده | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | بررسی موانع و تسهیل کاهش زمان داوری و اقزایش تعداد پروپوزالها در کوتاه ترین زمان ممکن | پیگیری برطرف سازی اختلالات پیامکی و ایمیل ها جهت یادآوری چند باره به داوران جهت داوری به موقع طرحها | گزارش عملکرد سامانه پژوهشیار در دوره سه ماهه | 80% | 1405/0701 | 1405/1201
[18 empty] | کاهش زمان برگزاری جلسات به حداقل دو بار در ماه | گزارش عملکرد سامانه پژوهشیار در دوره سه ماهه | 20% | 1405/0701 | 1405/1201
|  | توان سنجی پژوهشی اعضای هیئت علمی (هدفمندی و کاربردی کردن پژوهش ها) | تعداد کارگاه ها | فرآیندی | [9 empty] | مدیران گروه ها و کارشناس پژوهشی | معاون پژوهشی دانشکده | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | توانمندسازی اساتید | برگزاری کارگاه های توانمند سازی اساتید در دوره های سه ماهه | گزارش عملکرد سه ماهه | 100% | 1405/0701 | 1405/1201
|  | نیازسنجی موضوعات بهداشتی در سطح دانشگاه، شهر و استان (هدفمندی و کاربردی کردن پژوهش ها) | درصد بندی حیطه های پژوهشی | [10 empty] | مدیران گروه ها و کارشناس پژوهشی | معاون پژوهشی دانشکده | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | نیاز سنجی پژوهشی | نظرخواهی پژوهشی با ارتباط با ارگانها و ارتباط با صنعت | گزارش عملکرد سالیانه | 100% | 1405/0701 | 1405/1201
هوشمند سازی نظام سلامت و تحول دیجیتال | تقویت تحقیقات در حوزه فناوری‌های نوین (هوش مصنوعی، نانو، سلول‌های بنیادی) | کاربرد نانوفناوری در تصفیه پایدار آب و فاضلاب | تعداد نانوجاذب سنتز شده با موفقیت | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه بهداشت محیط | مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ساخت و ارزیابی نانوجاذب‌های هیبریدی برای حذف فلزات سنگین | . سنتز و مشخصه‌یابی نانوجاذب‌های مبتنی بر اکسیدهای فلزی (مانند نانو ذرات آهن) | گواهی مشخصه‌یابی (XRD, SEM)، پروتکل سنتز آزمایشگاهی | 35% | 1405/03/02 | 1405/05/30
[18 empty] | ۲. آزمون عملکرد جذبی در محیط واقعی (پساب صنایع استان) و بهینه‌سازی شرایط عملیاتی | گزارش آزمایش‌های عملکرد جذبی، مقاله ISI یا ثبت اختراع | 40% | 1405/03/02 | 1405/06/30
|  | توسعه کاربرد هوش مصنوعی در علوم تغذیه | خروجی | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه تغذیه | مدیر گروه تغذیه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | افزایش تعداد مقالات منتشرشده در حیطه ی هوش مصنوعی و کاربردش در علم تغذیه | چاپ حداقل یک مقاله توسط هریک از اعضای هیات علمی | چاپ مقاله | 10 | 1405/01/01 | 1405/12/29
[18 empty] | برگزاری حداقل یک کارگاه مرتبط با هوش مصنوعی و کاربردش در علم تغذیه | صورتجلسه | 10 | 1405/01/01 | 1405/12/29
|  | بررسی میزان مواجهه شاغلین آزمایشگاه‌ها و واحدهای صنعتی با ذرات نانویی، عوامل زیستی مرتبط با سلول‌های بنیادی و سامانه‌های هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی، به‌منظور شناسایی مخاطرات بهداشتی و ایمنی، تدوین دستورالعمل‌های ایمن کار، و پیشنهاد اقدامات کنترلی جهت پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی. | تعداد گزارش‌های ارزیابی ریسک تدوین‌شده تعداد دستورالعمل‌های ایمن کار با فناوری‌های نوین تهیه‌شده تعداد اقدامات کنترلی پیشنهادی یا اجراشده | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | تدوین و اجرای نظام ارزیابی ریسک و کنترل مخاطرات شغلی مرتبط با فناوری‌های نوین در محیط‌های کاری | انجام ارزیابی ریسک شغلی و مستندسازی مخاطرات مرتبط با فناوری‌های نوین در محیط‌های کاری هدف (شامل شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی مخاطرات) | تعداد ارزیابی‌های ریسک شغلی انجام‌شده در محیط‌های کاری هدف چک‌لیست‌ها و فرم‌های تکمیل‌شده شناسایی مخاطرات شغلی گزارش‌های مکتوب ارزیابی و تحلیل ریسک فناوری‌های نوین فهرست مخاطرات شغلی شناسایی‌شده به تفکیک نوع فناوری (نانو، هوش مصنوعی، سلولی) ماتریس‌های تحلیل و اولویت‌بندی ریسک تهیه‌شده مستندات تصویری (عکس/نمودار) از شرایط محیط کار و فرآیندها صورتجلسات تیم ارزیابی ریسک و کارشناسی بانک اطلاعاتی یا پرونده الکترونیک مخاطرات شغلی تدوین‌شده چاپ مقالات مرتبط | 40% | 1405/02/15 | 1405/06/30
[18 empty] | تدوین دستورالعمل‌های ایمن کار و پیشنهاد/اجرای اقدامات کنترلی متناسب با مخاطرات شناسایی‌شده (شامل اقدامات فنی، مدیریتی و حفاظتی) | تعداد دستورالعمل‌های ایمن کار مرتبط با فناوری‌های نوین تدوین‌شده نسخه‌های مکتوب و مصوب دستورالعمل‌های ایمنی (SOPها) تعداد اقدامات کنترلی فنی پیشنهادشده (مانند تهویه، محصورسازی، تجهیزات ایمنی) تعداد اقدامات کنترلی مدیریتی تدوین یا اجراشده (روش‌های کاری، مجوز کار، برنامه‌های پایش) تعداد اقدامات کنترلی حفاظتی اجراشده (تجهیزات حفاظت فردی متناسب) گزارش‌های اجرای اقدامات کنترلی و اصلاح شرایط ناایمن صورتجلسات تصمیم‌گیری و پیگیری اجرای اقدامات کنترلی مستندات آموزشی مرتبط با دستورالعمل‌های ایمن کار گزارش ارزیابی اثربخشی اقدامات کنترلی انجام‌شده چاپ مقالات مرتبط | 60% | 1405/02/15 | 1405/06/30
|  | کاربرد AI در اپیدمیولوژی | میزان توسعه و به کارگیری روش های نوین تحلیل داده و AI در پژوهش های سلامت | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی | مدیر گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | برگزاری دوره AI سلامت | · برگزاری دوره آموزشی تحلیل داده‌های کلان سلامت و یادگیری ماشین برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی· ارائه کارگاه عملی برای پیاده‌سازی مدل‌های پیش‌بینی و تحلیل داده‌های واقعی سلامت | برنامه دوره، گواهی‌ها | 40 | 1405/03/02 | 1405/05/30
[17 empty] | اجرای پروژه AI | · طراحی و اجرای یک پروژه پژوهشی مبتنی بر هوش مصنوعی در پیش‌بینی بیماری‌ها یا تحلیل اپیدمی‌ها، تحلیل داده‌های پروژه و تهیه گزارش علمی و انتشار مقاله مرتبط | پروپوزال، مقاله | 60 | 1405/03/02 | 1405/06/30
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی بر مرجعیت علمی و فناوری در منطقه | ارتقای زیرساخت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی | ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و داده‌ای برای پشتیبانی از پژوهش‌های بلندمدت | تعداد دستگاه خریداری شده | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه بهداشت محیط | مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | راه‌اندازی بانک نمونه‌های محیطی استان (آب، خاک، لجن) و پایگاه داده مرتبط | خرید دستگاه HPLC | بهره برداری از آزمایشگاه آنالیز دستگاهی | 35% | 1405/06/01 | 1405/11/30
|  | ایجاد زیرساخت های پژوهشی و آزمایشگاهی | فرآیندی | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه تغذیه | مدیر گروه تغذیه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | افزایش دسترسی به داده های کلان در حیطه علم تغذیه | عقد تفاهم نامه همکاری با سایر دانشگاه های علوم پزشکی دارای داده های کلان مرتبط با علم تغذیه | صورتجلسه | 10 | 1405/01/01 | 1405/12/29
[17 empty] | تجهیز و بهبود کیفی آزمایشگاه های دانشکده | خرید حداقل یک دستگاه آزمایشگاهی مورد نیاز گروه تغذیه | تصویر مکاتبه | 10 | 1405/01/01 | 1405/12/29
|  | ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و داده‌ای برای پشتیبانی از پژوهش‌های بلندمدت | تعداد دستگاه خریداری شده | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | برنامۀ اندازه‌گیری و ارزیابی مواجهه با ارتعاش انسانی در مشاغل پر ریسک | خرید، کالیبراسیون، راه‌اندازی و آموزش کار با دستگاه ارتعاش‌سنج برای اندازه‌گیری ارتعاش تمام بدن و دست و بازو (شامل انتخاب دستگاه مناسب، آموزش کارشناسان و آماده‌سازی دستورالعمل کار با دستگاه) | فاکتور خرید دستگاه ارتعاش‌سنج و مستندات تحویل گواهی یا گزارش کالیبراسیون دستگاه دستورالعمل داخلی کار با دستگاه (SOP) تدوین‌شده لیست حضور و غیاب کارکنان آموزش‌دیده فایل‌های ارائه آموزشی (پاورپوینت، جزوه) صورتجلسات تحویل، راه‌اندازی و تست دستگاه عکس‌های مستند از فرآیند راه‌اندازی دستگاه مقاله یا گزارش علمی مربوط به انتخاب روش مناسب اندازه‌گیری ارتعاش (در صورت تهیه) | 50% | 1405/04/15 | 1405/08/15
[18 empty] | اندازه‌گیری و ارزیابی مواجهه شاغلین با ارتعاش تمام بدن و ارتعاش دست و بازو در مشاغل پرریسک با استفاده از دستگاه ارتعاش‌سنج (شامل انجام اندازه‌گیری‌های میدانی، تحلیل نتایج و مستندسازی سطوح مواجهه) | فرم‌ها و چک‌لیست‌های ثبت داده‌های اندازه‌گیری ارتعاش گزارش‌های تحلیلی مواجهه با ارتعاش تمام بدن و دست و بازو نمودارهای تحلیلی سطوح مواجهه و مقایسه با حدود مجاز استاندارد فایل‌ها و مستندات داده‌برداری از دستگاه ارتعاش‌سنج عکس‌های مستند از اندازه‌گیری‌های میدانی بانک اطلاعاتی (Data Base) سطوح مواجهه شاغلین گزارش ارائه نتایج به کارفرما یا کمیته حفاظت فنی ارائه مقاله علمی یا گزارش تخصصی درباره نتایج پایش ارتعاش در مشاغل مطالعه‌شده | 50% | 1405/04/15 | 1405/08/15
|  | تقویت بانک داده سلامت | میزان مشارکت گروه در تحلیل های اقتصاد سلامت | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی | مدیر گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ایجاد بانک داده استانی | · جمع‌آوری و وارد کردن داده‌های سلامت استان به پایگاه داده مرکزی گروه،· ایجاد امکان دسترسی امن و کنترل شده برای پژوهشگران جهت استفاده از داده‌ها | دسترسی داده، گزارش فنی | 65 | 1405/06/01 | 1405/11/30
[17 empty] | استانداردسازی داده‌ها | · تدوین دستورالعمل و فرم‌های استاندارد برای ورود و ثبت داده‌های پژوهشی و آموزشی· اعتبارسنجی و پاک‌سازی داده‌های واردشده در بانک داده برای اطمینان از صحت و انسجام | دستورالعمل داده | 35 | 1405/06/01 | 1405/11/30
|  | تکمیل و مجهز سازی کتابخانه با منابع به روز و استفاده از نرم افزارهای مدرن جستجو در منابع داخلی و خارجی | درصد رضایت مراجعین | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس کتابدار | معاون پژوهشی دانشکده | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | به روزرسانی منابع کتابخانه و نرم افزارهای مربوطه | خریداری کتاب های به روز | دستورالعمل داده | 70 | 1405/06/01 | 1405/11/30
[18 empty] | به روز کردن نرم افزارهای مربوطه | دستورالعمل داده | 30 | 1405/06/01 | 1405/11/30
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی بر مرجعیت علمی و فناوری در منطقه | توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی | تبدیل گروه به مرجع تولید دانش و فناوری در حوزه ارزیابی خطر سلامت محیطی (Environmental Health Risk Assessment) در منطقه غرب کشور | تعداد لایه‌های اطلاعاتی محیطی و سلامت یکپارچه‌سازی شده | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه بهداشت محیط | مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | تدوین و انتشار نخستین اطلس جامع "پهنه‌بندی خطر سلامت محیطی" استان لرستان | ۱. یکپارچه‌سازی لایه‌های اطلاعاتی محیطی (آب، خاک، هوا، پسماند) و سلامت (شیوع بیماری‌های مرتبط) در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) | پایگاه داده یکپارچه مکانی-محیطی، مقاله علمی منتشر شده در مجله معتبر در مورد روش‌شناسی | 40% | 1405/03/02 | 1405/11/30
|  | ارتقا همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی کشور | فرآیندی | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه تغذیه | مدیر گروه تغذیه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | افزایش تعداد طرح های مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی کشور به میزان حداقل 2 طرح | تشکیل جلسه با اعضای مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه در خصوص شناسایی ظرفیت‌ها و زمینه‌های مشترک همکاری | صورتجلسه | 10 | 1405/01/01 | 1405/12/29
[18 empty] | تعریف حداقل دو طرح پژوهشی مشترک (طرح پژوهشی، پایان نامه) | صورتجلسه | 10 | 1405/01/01 | 1405/12/29
|  | گسترش و تقویت همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و سازمان‌های ملی و بین‌المللی به‌منظور تبادل دانش، اجرای پروژه‌های مشترک و ارتقای سطح سلامت و ایمنی محیط‌های کاری. | تعداد تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های علمی، پژوهشی یا اجرایی فعال با مراکز و سازمان‌های ملی و بین‌المللی در حوزه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | توسعه و نهادینه‌سازی همکاری‌های ملی و بین‌المللی در حوزه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | شناسایی و اولویت‌بندی شرکای علمی و اجرایی، شناسایی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی مرتبط اولویت‌بندی شرکا بر اساس حوزه تخصصی، ظرفیت همکاری و نیازهای گروه | فهرست مراکز و سازمان‌های شناسایی‌شده گزارش تحلیل و اولویت‌بندی شرکای بالقوه مکاتبات اولیه و جلسات هماهنگی | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[18 empty] | انعقاد و فعال‌سازی تفاهم‌نامه‌های همکاری، تدوین و امضای تفاهم‌نامه‌های علمی، پژوهشی و اجرایی تعریف سازوکار اجرایی برای عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه‌ها | تعداد تفاهم‌نامه‌های امضا و فعال‌شده متن تفاهم‌نامه‌ها و پیوست‌های اجرایی صورتجلسات نشست‌های مشترک | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[18 empty] | اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مشترک تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک پژوهشی، آموزشی یا خدمات تخصصی همکاری در زمینه ارزیابی و کنترل مخاطرات شغلی، آموزش و پژوهش کاربردی | تعداد پروژه‌های مشترک اجراشده گزارش پیشرفت و نتایج پروژه‌ها مستندات فنی و اجرایی پروژه‌ها | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[18 empty] | تبادل دانش، تجربه و توانمندسازی برگزاری کارگاه‌ها، وبینارها و دوره‌های آموزشی مشترک تبادل اساتید، پژوهشگران و کارشناسان | تعداد برنامه‌های آموزشی یا علمی مشترک برگزارشده لیست حضور و غیاب شرکت‌کنندگان محتوای آموزشی و گزارش برگزاری | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[18 empty] | تولید و انتشار دستاوردهای مشترک تهیه و انتشار مقالات علمی، گزارش‌های تخصصی و دستورالعمل‌های مشترک ارائه نتایج همکاری‌ها در همایش‌ها و مجامع علمی ملی و بین‌المللی | تعداد مقالات، گزارش‌ها یا محصولات علمی مشترک گواهی ارائه در همایش‌ها لینک یا مستندات انتشار یافته‌ها | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
|  | گسترش همکاری پژوهشی | میزان مشارکت گروه در همکاریهای پزوهشی ملی و بین المللی | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی | مدیر گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | انعقاد تفاهم‌نامه | · عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی دیگر برای همکاری پژوهشی، تنظیم برنامه عملیاتی مشترک با مراکز طرف قرارداد و پایش اجرای فعالیت‌ها | نسخه تفاهم‌نامه | 40 | 1405/03/02 | 1405/11/30
[17 empty] | طرح‌های چندمرکزی | · مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی ملی و بین‌المللی با سایر گروه‌ها و دانشگاه‌ها· جمع‌آوری و هماهنگی داده‌ها و گزارش‌های آماری از همه مراکز شرکت‌کننده | مقاله، گزارش طرح | 60 | 1405/07/1 | 1405/11/30
|  | افزایش تولید علم با کیفیت بالا و اثرگذاری منطقه‌ای و بین‌المللی توسعه همکاری‌های پژوهشی ملی و بین‌المللی | تعداد مقالات منتشرشده در مجلات Q1 و Q2 تعداد مقالات مشترک با پژوهشگران خارجی | فرآیندی | [9 empty] | گروه های آموزشی | معاون پژوهشی دانشکده | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | تولید علم بر اساس مقالات برتر | برگزاری کارگاه های علمی و متا آنالیز | مقاله | 50 | 1405/07/1 | 1405/12/15
[18 empty] | برگزاری کارگاه های مقاله نویسی پیشرفته | مقاله | 50 | 1405/07/1 | 1405/12/15
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت | تجاری‌سازی تحقیقات و ارتباط با صنعت | کاهش هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای تامین آب شرب سالم در مناطق روستایی و محروم استان | میانگین هزینه سالانه به ازای هر مترمکعب آب گندزدایی شده با هر سیستم | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه بهداشت محیط | مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ارزیابی فنی-اقتصادی و مقایسه بازده سیستم‌های گندزدایی متداول و نوین در روستاهای استان | ۱. پایش و آنالیز هزینه چرخه عمر (LCCA) سیستم‌های فعلی (کلرزنی، ازن، UV) در ۲۰ روستای نمونه | گزارش تحلیل هزینه چرخه عمر، بانک داده هزینه‌های خرید، نگهداری و انرژی | 40% | 1405/03/02 | 1405/10/30
|  | توسعه و گسترش تجاری‌سازی تحقیقات و ارتباط با صنعت در حیطه علم غذا و تغذیه | خروجی | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه تغذیه | مدیر گروه تغذیه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | افزایش تعداد طرح ها و پایان نامه های محصول محور و ارتباط با صنعت به میزان حداقل 2 طرح | تعریف حداقل یک پایان نامه محصول محور | صورتجلسه | 10 | 1405/01/01 | 1405/12/29
[18 empty] | طراحی حداقل یک پروژه مشترک با کارخانه پگاه لرستان | صورتجلسه | 10 | 1405/01/01 | 1405/12/29
|  | توسعه و تقویت فرآیند تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار از طریق تعامل مؤثر با مراکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه، پارک‌های علم و فناوری و گسترش همکاری با صنایع و سازمان‌های استان به‌منظور تبدیل نتایج تحقیقات به محصولات، خدمات و راهکارهای کاربردی در حوزه سلامت، ایمنی و بهداشت محیط‌های کاری. | تعداد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری با صنایع، سازمان‌ها و نهادهای استانی تعداد پروژه‌های پژوهشی–کاربردی اجراشده با مشارکت صنعت تعداد محصولات، خدمات یا فناوری‌های سلامت و ایمنی تجاری‌سازی‌شده یا در مرحله پیش‌تجاری‌سازی میزان جذب حمایت مالی یا سرمایه‌گذاری صنعتی برای طرح‌های پژوهشی گروه تعداد شرکت‌های فناور یا دانش‌بنیان مرتبط با گروه ایجاد یا پشتیبانی‌شده | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | برنامه توانمندسازی و تجاری‌سازی فناوری‌های بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار با محوریت مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه و پارک علم و فناوری استان لرستان | تشکیل جلسات منظم با مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه و پارک علم و فناوری استان لرستان | صورتجلسات رسمی جلسات مشترک برگزارشده برنامه زمان‌بندی و تقویم جلسات دوره‌ای لیست حضور و غیاب نمایندگان مرکز رشد، پارک علم و فناوری و گروه مکاتبات اداری و دعوت‌نامه‌های رسمی جلسات گزارش مصوبات و اقدامات پیگیری‌شده جلسات فایل‌های ارائه‌شده در جلسات (پاورپوینت، گزارش‌ها، طرح‌ها) عکس‌های مستند از برگزاری جلسات گزارش جمع‌بندی سالانه جلسات و نتایج حاصل از آن‌ها | 20% | 1405/04/01 | 1405/12/15
[18 empty] | انعقاد تفاهم نامۀ همکاری با مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه و پارک علم و فناوری استان لرستان | نسخه امضاشده تفاهم‌نامه همکاری (MOU) پیش‌نویس‌ها و مکاتبات اداری مرتبط با تدوین و نهایی‌سازی تفاهم‌نامه صورتجلسات مذاکرات و نشست‌های کارشناسی پیش از انعقاد تفاهم‌نامه مجوزها و مصوبات داخلی دانشگاه/سازمان‌ها برای انعقاد تفاهم‌نامه برنامه اجرایی یا پیوست عملیاتی تفاهم‌نامه (در صورت وجود) ابلاغ رسمی تفاهم‌نامه به واحدها و ذی‌نفعان مرتبط گزارش آغاز اجرای مفاد تفاهم‌نامه مستندات اطلاع‌رسانی (خبر، اطلاعیه، وب‌سایت رسمی) | 20% | 1405/04/01 | 1405/12/15
[17 empty] | برنامه شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و فناورانۀ صنایع استان لرستان در حوزه سلامت و ایمنی کار | تشکیل جلسات منظم و بازدید از صنایع و کارخانجات مهم استان | صورتجلسات برگزاری جلسات منظم (با تاریخ، موضوعات و مصوبات) برنامه‌ریزی و تقویم جلسات و بازدیدها دعوت‌نامه‌ها و مکاتبات اداری برای شرکت در جلسات و بازدیدها گزارش‌های مصور و تخصصی از بازدیدهای انجام‌شده (عکس‌های مستند) صورتجلسات و گزارش‌های ارزیابی وضعیت صنایع و کارخانجات پس از بازدید فهرست شرکت‌کنندگان در جلسات و بازدیدها (اعم از کارشناسان، مدیران، ذی‌نفعان) گزارش‌های پیگیری و اقدامات انجام‌شده پس از بازدیدها مستندات نظرسنجی و بازخورد شرکت‌کنندگان در جلسات و بازدیدها | 20% | 1405/04/01 | 1405/12/15
[18 empty] | احصای نیاز‌های حوزۀ بهداشت حرفه‌ای و ایمنی این صنایع و تلاش برای انعقاد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در جهت حل مسائل و مشکلات صنعت. | گزارش شناسایی نیازها و چالش‌های بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در صنایع استان چک‌لیست‌ها، فرم‌های ارزیابی و مستندات تحلیل وضعیت ایمنی و بهداشت محیط کار صورتجلسات جلسات منظم برگزار شده با صنایع و سازمان‌های مرتبط گزارش‌های رسمی بازدید از صنایع و کارخانجات مهم استان (به همراه عکس‌های مستند) لیست حضور و غیاب شرکت‌کنندگان در جلسات و بازدیدها مکاتبات رسمی با صنایع در خصوص نیازسنجی، اعلام همکاری یا پیشنهاد پروژه پیشنهادات فنی/پژوهشی ارائه‌شده به صنایع (Proposal، RFP، طرح اولیه همکاری) پیش‌نویس‌ها و نسخه‌های نهایی تفاهم‌نامه‌ها یا قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه گزارش جلسات مذاکره جهت انعقاد قراردادهای همکاری گزارش پیگیری اقدامات و نتایج جلسات (Follow-up reports) مستندات تحلیل اقتصادی–فنی پیشنهادات ارائه‌شده به صنعت انتشار خبر یا اطلاعیه رسمی درباره جلسات، بازدیدها و نتایج همکاری | 40% | 1405/04/01 | 1405/12/15
|  | اقتصاد سلامت | میزان توسعه تعاملات پزوهشی و تجاری سازی دستاوردهای علمی با صنعت | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی | مدیر گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | تحلیل هزینه-اثربخشی | · انجام تحلیل‌های اقتصادی و ارزیابی اثر بخشی مداخلات سلامت در پروژه‌های پژوهشی، ارائه گزارش‌های تحلیل هزینه-اثربخشی به مدیران گروه و اعضای هیئت علمی | گزارش تحلیل | 40 | 1405/03/02 | 1405/10/30
[17 empty] | همکاری با صنعت | · پشتیبانی آماری و تحلیل داده برای شرکت‌های دانش‌بنیان و پروژه‌های صنعتی، تهیه گزارش‌های فنی و مقالات کاربردی مشترک با بخش صنعتی | قرارداد، گزارش | 60
|  | افزایش تعداد پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور دانشکده بهداشت با قابلیت تجاری‌سازی، از طریق ایجاد و تقویت تعامل ساختاریافته با صنایع، سازمان‌ها و نهادهای اجرایی استان | درصد طرح‌های پژوهشی دارای متقاضی صنعتی یا اجرایی از کل طرح‌های مصوب دانشکده | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس پژوهشی دانشکده | معاون پژوهشی دانشکده | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | شناسایی پژوهش‌های دارای قابلیت تجاری‌سازی | شناسایی و اولویت‌بندی پژوهش‌های دارای قابلیت تجاری‌سازی | تعداد طرح‌ها و ایده‌های شناسایی و اولویت بندی شده دارای پتانسیل تجاری‌سازی | 0.25 | 1405/1/15 | 1405/3/15
[17 empty] | تعامل ساختاریافته با صنعت و دستگاه‌های اجرایی استان | توسعه تعامل ساختاریافته با صنعت و دستگاه‌های اجرایی استان | تعداد تفاهم‌نامه های منعقد شده | 0.75 | 1405/7/1 | 1405/12/15
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت های اجتماعی در بخش سلامت | ارتقای آموزش و توانمندسازی پژوهشگران | ۱. شناسایی و تدوین ۵ چالش کلیدی بخش بهداشت محیط استان (مثلاً: کاهش هدررفت آب، بازیافت پسماندهای خاص، پایش ارزان‌قیمت آلودگی) و دعوت از جامعه نوآوران | تعداد تیم‌های دانشجویی یا استارت‌آپی ثبت‌نام کننده در رویداد | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه بهداشت محیط | مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | برگزاری اولین "مسابقه ایده‌پردازی و استارت‌آپ‌ویک" در حوزه فناوری‌های پاک و سلامت محیط در لرستان | شناسایی و تدوین ۵ چالش کلیدی بخش بهداشت محیط استان (مثلاً: کاهش هدررفت آب، بازیافت پسماندهای خاص، پایش ارزان‌قیمت آلودگی) و دعوت از جامعه نوآوران | بروشور چالش‌ها، لیست تیم‌های ثبت‌نامی، گزارش رویداد | 30 | 1405/03/02 | 1405/09/30
|  | شناسایی و تدوین 2 چالش کلیدی در حیطه وضعیت تغذیه استان و دعوت از جامعه نوآوران | خروجی | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه تغذیه | مدیر گروه تغذیه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | افزایش تعداد جلسه با نخبگان و نوآوران در خصوص شناسایی چالش ها و ارائه راهکار حل مشکل تغذیه استان | برگزاری حداقل دو جلسه با نخبگان و نوآوران در خصوص شناسایی چالش ها و ارائه راهکار حل مشکل تغذیه استان | صورتجلسه | 10 | 1405/01/01 | 1405/12/29
[18 empty] | ارائه طرح های پیشنهادی به مراجع ذیربط | تصویر مکاتبه | 10 | 1405/01/01 | 1405/12/29
|  | ارتقای سطح دانش، مهارت‌های پژوهشی و توانمندی‌های تخصصی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار از طریق آموزش‌های هدفمند، کارگاه‌های تخصصی و مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی کاربردی به‌منظور افزایش کیفیت و اثربخشی تحقیقات در حوزه سلامت و ایمنی محیط‌های کاری. | تعداد کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی برگزارشده در حوزه بهداشت حرفه‌ای، ایمنی کار و روش‌های پژوهش تعداد اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان آموزش‌دیده تعداد دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مبتنی بر نیازسنجی پژوهشی گروه درصد مشارکت اعضای گروه در برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی تعداد طرح‌های پژوهشی کاربردی یا پایان‌نامه‌های مسئله‌محور اجراشده با مشارکت پژوهشگران آموزش‌دیده تعداد مقالات علمی–پژوهشی، مروری یا کاربردی منتشرشده توسط اعضای گروه تعداد مهارت‌های نوین کسب‌شده توسط پژوهشگران (مانند تحلیل داده، نرم‌افزارهای تخصصی، روش‌های نوین ارزیابی ریسک) میزان بهبود نتایج ارزیابی پیش‌آزمون و پس‌آزمون شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی تعداد همکاری‌های علمی و پژوهشی شکل‌گرفته پس از اجرای برنامه‌های توانمندسازی سطح رضایت شرکت‌کنندگان از کیفیت آموزش‌ها و برنامه‌های توانمندسازی | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | برنامه آموزش، توانمندسازی و توسعه مهارت‌های پژوهشی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضای گروه شناسایی نیازهای آموزشی در حوزه‌های تخصصی بهداشت حرفه‌ای، ایمنی کار، روش‌های پژوهش و فناوری‌های نوین اولویت‌بندی مهارت‌های مورد نیاز اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی | گزارش نیازسنجی آموزشی–پژوهشی پرسشنامه‌های تکمیل‌شده و تحلیل نتایج | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[18 empty] | رگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی برگزاری کارگاه‌های تخصصی در زمینه ارزیابی ریسک شغلی، اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور، تحلیل داده‌ها، نگارش مقالات علمی و روش‌های پژوهش کاربردی استفاده از اساتید داخلی و مدعو متخصص | برنامه و محتوای آموزشی لیست حضور و غیاب گزارش برگزاری دوره‌ها | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[18 empty] | توانمندسازی پژوهشگران از طریق مشارکت در پروژه‌های پژوهشی کاربردی مشارکت فعال اعضا و دانشجویان در طرح‌های پژوهشی مرتبط با مسائل واقعی صنایع و محیط‌های کاری تعریف پروژه‌های مشترک گروهی و بین‌رشته‌ای | قراردادها یا مصوبات اجرای طرح‌ها گزارش پیشرفت و گزارش نهایی پروژه‌ها | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[18 empty] | ارتقای مهارت‌های علمی و انتشار دستاوردهای پژوهشی آموزش و حمایت از نگارش مقالات علمی، گزارش‌های تخصصی و مستندات کاربردی تشویق به ارائه نتایج پژوهش‌ها در همایش‌ها و مجلات معتبر | مقالات چاپ‌شده یا پذیرش‌شده گواهی ارائه در همایش‌ها | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[18 empty] | ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون ارزیابی میزان رضایت شرکت‌کنندگان و تأثیر آموزش‌ها بر کیفیت فعالیت‌های پژوهشی | پرسشنامه‌های ارزیابی گزارش تحلیل اثربخشی برنامه | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
|  | آموزش پژوهشگران | سطح توسعه و اثربخشی برنامه های آموزش و توانمندسازی پزوهشگران | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی | مدیر گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | کارگاه‌های تخصصی | · برگزاری کارگاه‌های تخصصی نرم‌افزارهای آماری (SPSS, R, Stata) و تحلیل داده‌های سلامت، ارائه کارگاه‌های روش‌شناسی پژوهش و طراحی مطالعه برای پژوهشگران و دانشجویان | لیست حضور، گواهی | 50 | 1405/03/02 | 1405/09/30
[17 empty] | دوره‌های مهارتی | · طراحی و اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت مهارتی برای توانمندسازی دانشجویان و پژوهشگران· ارزیابی عملکرد و پیشرفت شرکت‌کنندگان در دوره‌های مهارتی | فرم ارزیابی | 50 | 1405/03/02 | 1405/09/30
|  | افزایش سطح توانمندی پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده از طریق برگزاری منظم کارگاه‌های مهارت‌محور مبتنی بر نیازسنجی، به‌نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۵ حداقل 4۰٪ پژوهشگران دانشکده حداقل در دو برنامه آموزشی تخصصی پژوهشی مشارکت داشته و شاخص‌های کیفیت خروجی‌های پژوهشی بهبود یابد. | درصد مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کارگاههای آموزشی | فرآیندی | [9 empty] | معاون پژوهشی دانشکده | مدیر توسعه تحقیقات دانشگاه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | نیاز سنجی آموزشی پژوهشی اعضای هیات علمی | شناسایی نیازهای آموزشی پژوهشگران دانشکده و طراحی بسته‌های آموزشی هدفمند در حوزه‌هایی مانند روش تحقیق کمی و کیفی، آمار و تحلیل داده، نگارش مقالات علمی، اخلاق پژوهش و مرور نظام‌مند | تعداد نیازهای آموزشی شناسایی و اولویت بندی شده | 0.25 | 1405/1/15 | 1405/3/15
[17 empty] | برگزاری کارگاه های آموزشی پژوهشی | برگزاری منظم کارگاه‌ها، وبینارها و دوره‌های عملی با بهره‌گیری از اساتید مجرب با تأکید بر کاربرد عملی آموخته‌ها در طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و مقالات | تعداد کارگاههای برگزار شده | 0.75 | 1405/7/1 | 1405/12/20
ارتقای سلامت باروری و بارداری و تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت | تمرکز بر پژوهش‌های مرتبط با جوانی جمعیت و سلامت اجتماعی | کاهش مواجهه زوجین در سن باروری با آلاینده‌های محیطی مختل‌کننده سیستم غدد درون‌ریز (Endocrine Disruptors) | تعداد و درصد نمونه‌های آب که غلظت آلاینده‌های هدف در آنها بالاتر از حد استانداردهای بین‌المللی است | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه بهداشت محیط | مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | بررسی حضور و پراکنش آلاینده‌های مختل‌کننده غدد درون‌ریز (EDCs) در منابع آب شرب و محیط‌های داخلی استان | ۱. پایش و سنجش غلظت شاخص‌ترین EDCها (مانند بیسفنول A، فتالات‌ها، برخی آفت‌کش‌ها) در شبکه آب شرب شهری و چاه‌های منتخب روستایی | گزارش آزمایشگاهی تایید شده، مقاله علمی، نقشه پراکنش اولیه | 50% | 1405/07/01 | 1405/11/30
|  | توسعه و گسترش پژوهش های مرتبط با جوانی جمعیت و سلامت اجتماعی و علم تغذیه | خروجی | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه تغذیه | مدیر گروه تغذیه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | افزایش تعداد طرح ها و پایان نامه های مرتبط با جوانی جمعیت و سلامت اجتماعی به میزان حداقل 2 طرح | تعریف حداقل دو طرح پژوهشی | صورتجلسه | 10 | 1405/01/01 | 1405/12/29
[18 empty] | چاپ حداقل یک مقاله توسط هریک از اعضای هیات علمی | چاپ مقاله | 10 | 1405/01/01 | 1405/12/29
|  | توسعه و تقویت پژوهش‌های کاربردی در حوزه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار با تمرکز بر شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل شغلی مؤثر بر سلامت جسمی، روانی و باروری شاغلین، به‌ویژه جمعیت جوان و در سنین باروری، به‌منظور ارتقای سلامت اجتماعی، افزایش بهره‌وری نیروی کار و حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت. | تعداد طرح‌های پژوهشی مرتبط با جوانی جمعیت و سلامت شاغلین تعداد پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی با محوریت سلامت شغلی، باروری و سلامت اجتماعی تعداد مقالات علمی منتشرشده در حوزه تأثیر عوامل شغلی بر سلامت جسمی، روانی و باروری شاغلین تعداد پروژه‌های پژوهشی کاربردی مرتبط با بهبود شرایط کار برای جمعیت جوان تعداد ارزیابی‌های ریسک شغلی با تمرکز بر سلامت باروری و سلامت روان شاغلین تعداد دستورالعمل‌ها یا پیشنهادات کنترلی ارائه‌شده برای کاهش مخاطرات شغلی مؤثر بر جوانی جمعیت تعداد همکاری‌های علمی و پژوهشی با مراکز مرتبط با سلامت اجتماعی و جوانی جمعیت میزان به‌کارگیری نتایج پژوهش‌ها در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها یا مداخلات محیط کار تعداد کارگاه‌ها یا نشست‌های علمی برگزارشده در زمینه جوانی جمعیت و سلامت شغلی | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | برنامه توسعه پژوهش‌های کاربردی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار با تمرکز بر سلامت روان شاغلین، تعادل کار و زندگی و بهره‌وری نیروی کار جوان | شناسایی و ارزیابی عوامل شغلی مؤثر بر سلامت روان، تعادل کار و زندگی و بهره‌وری نیروی کار جوان در محیط‌های کاری | گزارش‌های مکتوب ارزیابی وضعیت سلامت روان، تعادل کار و زندگی و بهره‌وری شاغلین جوان پرسشنامه‌ها و ابزارهای استاندارد جمع‌آوری داده‌ها (مانند استرس شغلی، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، تعادل کار–زندگی) فرم‌های تکمیل‌شده شناسایی و اولویت‌بندی عوامل خطر روانی–اجتماعی شغلی بانک اطلاعاتی داده‌های پژوهشی و نتایج تحلیل آماری گزارش تحلیل ریسک عوامل روانی–اجتماعی شغلی فهرست محیط‌های کاری و جامعه هدف مورد بررسی صورتجلسات بازدیدهای میدانی و جلسات کارشناسی مستندات اخذ مجوزهای اخلاق پژوهش (در صورت نیاز) پایان‌نامه‌ها یا طرح‌های پژوهشی تعریف‌شده در این محور مقاله علمی، گزارش تخصصی یا خلاصه سیاستی (Policy Brief) مبتنی بر نتایج ارزیابی‌ها | 40% | 1405/07/01 | 1405/12/15
[18 empty] | طراحی، اجرا و ارزیابی مداخلات کنترلی و راهکارهای بهبود سلامت روان و تعادل کار و زندگی به‌منظور ارتقای بهره‌وری نیروی کار جوان | بسته‌های مداخله‌ای طراحی‌شده (آموزشی، مدیریتی، سازمانی و حمایتی) دستورالعمل‌ها و راهنماهای اجرایی بهبود سلامت روان و تعادل کار و زندگی در محیط‌های کاری برنامه زمان‌بندی و محتوای مداخلات اجراشده گزارش اجرای پایلوت مداخلات در محیط‌های کاری منتخب لیست حضور و غیاب شرکت‌کنندگان در برنامه‌ها و کارگاه‌ها گزارش ارزیابی اثربخشی مداخلات (مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون) شاخص‌های تغییر در سطح استرس، رضایت شغلی، تعادل کار و زندگی و بهره‌وری نظرسنجی‌ها و فرم‌های ارزیابی رضایت‌مندی شاغلین و کارفرمایان گزارش اقدامات اصلاحی و بازنگری مداخلات مقاله علمی، گزارش کاربردی یا مستند سیاستی مبتنی بر نتایج مداخلات مستندات ارائه نتایج به مدیران، صنایع یا نهادهای تصمیم‌گیر | 60% | 1405/07/01 | 1405/12/15
|  | پژوهش جمعیت | میزان تولید شواهد علمی در حوزه جوانی جمعیت و سلامت اجتماعی | فرآیندی | [9 empty] | کارشناس گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی | مدیر گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | مطالعات اپیدمیولوژیک | · انجام مطالعات جمعیت‌شناسی و اپیدمیولوژیک مرتبط با باروری، سلامت مادر و کودک· تحلیل داده‌های میدانی و تهیه گزارش‌های علمی و مقالات پژوهشی | پروپوزال، مقاله | 60 | 1405/07/01 | 1405/11/30
[17 empty] | گزارش سیاستی | · تهیه گزارش‌های سیاست‌محور و ارائه شواهد علمی به مدیران و سیاست‌گذاران سلامت· طراحی نمودارها و خلاصه‌های تحلیلی برای استفاده در تصمیم‌گیری‌های بهداشتی | گزارش مکتوب | 40 | 1405/07/01 | 1405/11/30