## Sheet1
اهداف کلان وزارت بهداشت | اهداف کلان معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی لرستان | اهداف خرد(مرکز/دانشکده .....) | [16 empty] | برنامه | فعالیت
عنوان هدف | عنوان هدف | عنوان هدف | عنوان شاخص | نوع شاخص | صورت شاخص |  | مخرج شاخص |  | روند مطلوب شاخص | تناوب جمع آوری شاخص | منبع جمع آوری داده های صورت | منبع جمع آوری داده های مخرج | واحد اندازه گیری شاخص | وضعیت شاخص در ابتدای سال | وضعیت شاخص در انتهای سال(مقدار هدف) | جایگاه سازمانی مسئول وارد کننده اطلاعات | جایگاه سازمانی مسئول تایید کننده اطلاعات | برش ستادی/دانشگاه | عنوان برنامه | عنوان فعالیت (حداقل دو فعالیت برای هر برنامه) | نشانگر(مستندات و شواهد فعالیت) | وزن نسبی/درصد | تاریخ شروع | تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت | توسعه پژوهش‌های بالینی و سلامت‌محور | ارتقا و حفظ سطح سلامت شاغلین در محیط‌های کاری استان از طریق پژوهش‌های کاربردی در حوزۀ مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | تعداد کارگاه‌ها و کارخانه‌های پایش شده | فرآیندی | تعریف صورت | مقدار عددی صورت در آخرین ماه بازه زمانی | تعریف مخرج | مقدار عددی مخرج در آخرین ماه بازه زمانی | [7 empty] | کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | بررسی وضعیت سلامت و ایمنی شاغلین در کارگاه‌های کوچک شهری | ارزیابی میدانی عوامل زیان‌آور و مخاطرات شغلی در کارگاه‌های کوچک شهری (شامل شناسایی خطرات فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیک و ایمنی محیط کار) | چک‌لیست‌های تکمیل‌شده بازرسی سلامت و ایمنی کارگاه‌ها گزارش‌های بازدید میدانی و ارزیابی ریسک شغلی فرم‌های شناسایی و اولویت‌بندی مخاطرات شغلی (Risk Assessment) مستندات تصویری (عکس/فیلم) از شرایط ایمنی و بهداشتی کارگاه‌ها فهرست کارگاه‌های ارزیابی‌شده به تفکیک نوع فعالیت گزارش اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار (در صورت انجام) صورتجلسات بازدید مشترک با کارشناسان یا نهادهای مرتبط | 40% | 1405/04/01 | 1405/06/30
[20 empty] | آموزش و ارتقای آگاهی شاغلین و کارفرمایان در زمینه اصول سلامت، ایمنی و پیشگیری از حوادث شغلی (شامل آموزش استفاده از وسایل حفاظت فردی و روش‌های کار ایمن) | برنامه و محتوای آموزشی تدوین‌شده (جزوه، پاورپوینت، پوستر) لیست حضور و غیاب شرکت‌کنندگان در جلسات آموزشی گزارش برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی عکس‌های مستند از جلسات آموزش و آموزش عملی پرسشنامه‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون آموزش فرم‌های ارزیابی رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان گواهی یا تأییدیه شرکت در دوره‌های آموزشی (در صورت صدور) | 60% | 1405/04/01 | 1405/06/30
هوشمند سازی نظام سلامت و تحول دیجیتال | تقویت تحقیقات در حوزه فناوری‌های نوین (هوش مصنوعی، نانو، سلول‌های بنیادی) | بررسی میزان مواجهه شاغلین آزمایشگاه‌ها و واحدهای صنعتی با ذرات نانویی، عوامل زیستی مرتبط با سلول‌های بنیادی و سامانه‌های هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی، به‌منظور شناسایی مخاطرات بهداشتی و ایمنی، تدوین دستورالعمل‌های ایمن کار، و پیشنهاد اقدامات کنترلی جهت پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی. | تعداد گزارش‌های ارزیابی ریسک تدوین‌شده تعداد دستورالعمل‌های ایمن کار با فناوری‌های نوین تهیه‌شده تعداد اقدامات کنترلی پیشنهادی یا اجراشده | فرآیندی | [11 empty] | کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | تدوین و اجرای نظام ارزیابی ریسک و کنترل مخاطرات شغلی مرتبط با فناوری‌های نوین در محیط‌های کاری | انجام ارزیابی ریسک شغلی و مستندسازی مخاطرات مرتبط با فناوری‌های نوین در محیط‌های کاری هدف (شامل شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی مخاطرات) | تعداد ارزیابی‌های ریسک شغلی انجام‌شده در محیط‌های کاری هدف چک‌لیست‌ها و فرم‌های تکمیل‌شده شناسایی مخاطرات شغلی گزارش‌های مکتوب ارزیابی و تحلیل ریسک فناوری‌های نوین فهرست مخاطرات شغلی شناسایی‌شده به تفکیک نوع فناوری (نانو، هوش مصنوعی، سلولی) ماتریس‌های تحلیل و اولویت‌بندی ریسک تهیه‌شده مستندات تصویری (عکس/نمودار) از شرایط محیط کار و فرآیندها صورتجلسات تیم ارزیابی ریسک و کارشناسی بانک اطلاعاتی یا پرونده الکترونیک مخاطرات شغلی تدوین‌شده چاپ مقالات مرتبط | 40% | 1405/02/15 | 1405/06/30
[20 empty] | تدوین دستورالعمل‌های ایمن کار و پیشنهاد/اجرای اقدامات کنترلی متناسب با مخاطرات شناسایی‌شده (شامل اقدامات فنی، مدیریتی و حفاظتی) | تعداد دستورالعمل‌های ایمن کار مرتبط با فناوری‌های نوین تدوین‌شده نسخه‌های مکتوب و مصوب دستورالعمل‌های ایمنی (SOPها) تعداد اقدامات کنترلی فنی پیشنهادشده (مانند تهویه، محصورسازی، تجهیزات ایمنی) تعداد اقدامات کنترلی مدیریتی تدوین یا اجراشده (روش‌های کاری، مجوز کار، برنامه‌های پایش) تعداد اقدامات کنترلی حفاظتی اجراشده (تجهیزات حفاظت فردی متناسب) گزارش‌های اجرای اقدامات کنترلی و اصلاح شرایط ناایمن صورتجلسات تصمیم‌گیری و پیگیری اجرای اقدامات کنترلی مستندات آموزشی مرتبط با دستورالعمل‌های ایمن کار گزارش ارزیابی اثربخشی اقدامات کنترلی انجام‌شده چاپ مقالات مرتبط | 60% | 1405/02/15 | 1405/06/30
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی بر مرجعیت علمی و فناوری در منطقه | ارتقای زیرساخت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی | ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و داده‌ای برای پشتیبانی از پژوهش‌های بلندمدت | تعداد دستگاه خریداری شده | فرآیندی | [11 empty] | کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | برنامۀ اندازه‌گیری و ارزیابی مواجهه با ارتعاش انسانی در مشاغل پر ریسک | خرید، کالیبراسیون، راه‌اندازی و آموزش کار با دستگاه ارتعاش‌سنج برای اندازه‌گیری ارتعاش تمام بدن و دست و بازو (شامل انتخاب دستگاه مناسب، آموزش کارشناسان و آماده‌سازی دستورالعمل کار با دستگاه) | فاکتور خرید دستگاه ارتعاش‌سنج و مستندات تحویل گواهی یا گزارش کالیبراسیون دستگاه دستورالعمل داخلی کار با دستگاه (SOP) تدوین‌شده لیست حضور و غیاب کارکنان آموزش‌دیده فایل‌های ارائه آموزشی (پاورپوینت، جزوه) صورتجلسات تحویل، راه‌اندازی و تست دستگاه عکس‌های مستند از فرآیند راه‌اندازی دستگاه مقاله یا گزارش علمی مربوط به انتخاب روش مناسب اندازه‌گیری ارتعاش (در صورت تهیه) | 50% | 1405/04/15 | 1405/08/15
[20 empty] | اندازه‌گیری و ارزیابی مواجهه شاغلین با ارتعاش تمام بدن و ارتعاش دست و بازو در مشاغل پرریسک با استفاده از دستگاه ارتعاش‌سنج (شامل انجام اندازه‌گیری‌های میدانی، تحلیل نتایج و مستندسازی سطوح مواجهه) | فرم‌ها و چک‌لیست‌های ثبت داده‌های اندازه‌گیری ارتعاش گزارش‌های تحلیلی مواجهه با ارتعاش تمام بدن و دست و بازو نمودارهای تحلیلی سطوح مواجهه و مقایسه با حدود مجاز استاندارد فایل‌ها و مستندات داده‌برداری از دستگاه ارتعاش‌سنج عکس‌های مستند از اندازه‌گیری‌های میدانی بانک اطلاعاتی (Data Base) سطوح مواجهه شاغلین گزارش ارائه نتایج به کارفرما یا کمیته حفاظت فنی ارائه مقاله علمی یا گزارش تخصصی درباره نتایج پایش ارتعاش در مشاغل مطالعه‌شده | 50% | 1405/04/15 | 1405/08/15
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی بر مرجعیت علمی و فناوری در منطقه | توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی | گسترش و تقویت همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و سازمان‌های ملی و بین‌المللی به‌منظور تبادل دانش، اجرای پروژه‌های مشترک و ارتقای سطح سلامت و ایمنی محیط‌های کاری. | تعداد تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های علمی، پژوهشی یا اجرایی فعال با مراکز و سازمان‌های ملی و بین‌المللی در حوزه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | فرآیندی | [11 empty] | کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | توسعه و نهادینه‌سازی همکاری‌های ملی و بین‌المللی در حوزه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | شناسایی و اولویت‌بندی شرکای علمی و اجرایی، شناسایی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی مرتبط اولویت‌بندی شرکا بر اساس حوزه تخصصی، ظرفیت همکاری و نیازهای گروه | فهرست مراکز و سازمان‌های شناسایی‌شده گزارش تحلیل و اولویت‌بندی شرکای بالقوه مکاتبات اولیه و جلسات هماهنگی | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[20 empty] | انعقاد و فعال‌سازی تفاهم‌نامه‌های همکاری، تدوین و امضای تفاهم‌نامه‌های علمی، پژوهشی و اجرایی تعریف سازوکار اجرایی برای عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه‌ها | تعداد تفاهم‌نامه‌های امضا و فعال‌شده متن تفاهم‌نامه‌ها و پیوست‌های اجرایی صورتجلسات نشست‌های مشترک | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[20 empty] | اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مشترک تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک پژوهشی، آموزشی یا خدمات تخصصی همکاری در زمینه ارزیابی و کنترل مخاطرات شغلی، آموزش و پژوهش کاربردی | تعداد پروژه‌های مشترک اجراشده گزارش پیشرفت و نتایج پروژه‌ها مستندات فنی و اجرایی پروژه‌ها | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[20 empty] | تبادل دانش، تجربه و توانمندسازی برگزاری کارگاه‌ها، وبینارها و دوره‌های آموزشی مشترک تبادل اساتید، پژوهشگران و کارشناسان | تعداد برنامه‌های آموزشی یا علمی مشترک برگزارشده لیست حضور و غیاب شرکت‌کنندگان محتوای آموزشی و گزارش برگزاری | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[20 empty] | تولید و انتشار دستاوردهای مشترک تهیه و انتشار مقالات علمی، گزارش‌های تخصصی و دستورالعمل‌های مشترک ارائه نتایج همکاری‌ها در همایش‌ها و مجامع علمی ملی و بین‌المللی | تعداد مقالات، گزارش‌ها یا محصولات علمی مشترک گواهی ارائه در همایش‌ها لینک یا مستندات انتشار یافته‌ها | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت | تجاری‌سازی تحقیقات و ارتباط با صنعت | توسعه و تقویت فرآیند تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار از طریق تعامل مؤثر با مراکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه، پارک‌های علم و فناوری و گسترش همکاری با صنایع و سازمان‌های استان به‌منظور تبدیل نتایج تحقیقات به محصولات، خدمات و راهکارهای کاربردی در حوزه سلامت، ایمنی و بهداشت محیط‌های کاری. | تعداد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری با صنایع، سازمان‌ها و نهادهای استانی تعداد پروژه‌های پژوهشی–کاربردی اجراشده با مشارکت صنعت تعداد محصولات، خدمات یا فناوری‌های سلامت و ایمنی تجاری‌سازی‌شده یا در مرحله پیش‌تجاری‌سازی میزان جذب حمایت مالی یا سرمایه‌گذاری صنعتی برای طرح‌های پژوهشی گروه تعداد شرکت‌های فناور یا دانش‌بنیان مرتبط با گروه ایجاد یا پشتیبانی‌شده | فرآیندی | [11 empty] | کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | برنامه توانمندسازی و تجاری‌سازی فناوری‌های بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار با محوریت مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه و پارک علم و فناوری استان لرستان | تشکیل جلسات منظم با مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه و پارک علم و فناوری استان لرستان | صورتجلسات رسمی جلسات مشترک برگزارشده برنامه زمان‌بندی و تقویم جلسات دوره‌ای لیست حضور و غیاب نمایندگان مرکز رشد، پارک علم و فناوری و گروه مکاتبات اداری و دعوت‌نامه‌های رسمی جلسات گزارش مصوبات و اقدامات پیگیری‌شده جلسات فایل‌های ارائه‌شده در جلسات (پاورپوینت، گزارش‌ها، طرح‌ها) عکس‌های مستند از برگزاری جلسات گزارش جمع‌بندی سالانه جلسات و نتایج حاصل از آن‌ها | 20% | 1405/04/01 | 1405/12/15
[20 empty] | انعقاد تفاهم نامۀ همکاری با مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه و پارک علم و فناوری استان لرستان | نسخه امضاشده تفاهم‌نامه همکاری (MOU) پیش‌نویس‌ها و مکاتبات اداری مرتبط با تدوین و نهایی‌سازی تفاهم‌نامه صورتجلسات مذاکرات و نشست‌های کارشناسی پیش از انعقاد تفاهم‌نامه مجوزها و مصوبات داخلی دانشگاه/سازمان‌ها برای انعقاد تفاهم‌نامه برنامه اجرایی یا پیوست عملیاتی تفاهم‌نامه (در صورت وجود) ابلاغ رسمی تفاهم‌نامه به واحدها و ذی‌نفعان مرتبط گزارش آغاز اجرای مفاد تفاهم‌نامه مستندات اطلاع‌رسانی (خبر، اطلاعیه، وب‌سایت رسمی) | 20% | 1405/04/01 | 1405/12/15
[19 empty] | برنامه شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و فناورانۀ صنایع استان لرستان در حوزه سلامت و ایمنی کار | تشکیل جلسات منظم و بازدید از صنایع و کارخانجات مهم استان | صورتجلسات برگزاری جلسات منظم (با تاریخ، موضوعات و مصوبات) برنامه‌ریزی و تقویم جلسات و بازدیدها دعوت‌نامه‌ها و مکاتبات اداری برای شرکت در جلسات و بازدیدها گزارش‌های مصور و تخصصی از بازدیدهای انجام‌شده (عکس‌های مستند) صورتجلسات و گزارش‌های ارزیابی وضعیت صنایع و کارخانجات پس از بازدید فهرست شرکت‌کنندگان در جلسات و بازدیدها (اعم از کارشناسان، مدیران، ذی‌نفعان) گزارش‌های پیگیری و اقدامات انجام‌شده پس از بازدیدها مستندات نظرسنجی و بازخورد شرکت‌کنندگان در جلسات و بازدیدها | 20% | 1405/04/01 | 1405/12/15
[20 empty] | احصای نیاز‌های حوزۀ بهداشت حرفه‌ای و ایمنی این صنایع و تلاش برای انعقاد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در جهت حل مسائل و مشکلات صنعت. | گزارش شناسایی نیازها و چالش‌های بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در صنایع استان چک‌لیست‌ها، فرم‌های ارزیابی و مستندات تحلیل وضعیت ایمنی و بهداشت محیط کار صورتجلسات جلسات منظم برگزار شده با صنایع و سازمان‌های مرتبط گزارش‌های رسمی بازدید از صنایع و کارخانجات مهم استان (به همراه عکس‌های مستند) لیست حضور و غیاب شرکت‌کنندگان در جلسات و بازدیدها مکاتبات رسمی با صنایع در خصوص نیازسنجی، اعلام همکاری یا پیشنهاد پروژه پیشنهادات فنی/پژوهشی ارائه‌شده به صنایع (Proposal، RFP، طرح اولیه همکاری) پیش‌نویس‌ها و نسخه‌های نهایی تفاهم‌نامه‌ها یا قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه گزارش جلسات مذاکره جهت انعقاد قراردادهای همکاری گزارش پیگیری اقدامات و نتایج جلسات (Follow-up reports) مستندات تحلیل اقتصادی–فنی پیشنهادات ارائه‌شده به صنعت انتشار خبر یا اطلاعیه رسمی درباره جلسات، بازدیدها و نتایج همکاری | 40% | 1405/04/01 | 1405/12/15
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت های اجتماعی در بخش سلامت | ارتقای آموزش و توانمندسازی پژوهشگران | ارتقای سطح دانش، مهارت‌های پژوهشی و توانمندی‌های تخصصی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار از طریق آموزش‌های هدفمند، کارگاه‌های تخصصی و مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی کاربردی به‌منظور افزایش کیفیت و اثربخشی تحقیقات در حوزه سلامت و ایمنی محیط‌های کاری. | تعداد کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی برگزارشده در حوزه بهداشت حرفه‌ای، ایمنی کار و روش‌های پژوهش تعداد اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان آموزش‌دیده تعداد دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مبتنی بر نیازسنجی پژوهشی گروه درصد مشارکت اعضای گروه در برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی تعداد طرح‌های پژوهشی کاربردی یا پایان‌نامه‌های مسئله‌محور اجراشده با مشارکت پژوهشگران آموزش‌دیده تعداد مقالات علمی–پژوهشی، مروری یا کاربردی منتشرشده توسط اعضای گروه تعداد مهارت‌های نوین کسب‌شده توسط پژوهشگران (مانند تحلیل داده، نرم‌افزارهای تخصصی، روش‌های نوین ارزیابی ریسک) میزان بهبود نتایج ارزیابی پیش‌آزمون و پس‌آزمون شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی تعداد همکاری‌های علمی و پژوهشی شکل‌گرفته پس از اجرای برنامه‌های توانمندسازی سطح رضایت شرکت‌کنندگان از کیفیت آموزش‌ها و برنامه‌های توانمندسازی | فرآیندی | [11 empty] | کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | برنامه آموزش، توانمندسازی و توسعه مهارت‌های پژوهشی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضای گروه شناسایی نیازهای آموزشی در حوزه‌های تخصصی بهداشت حرفه‌ای، ایمنی کار، روش‌های پژوهش و فناوری‌های نوین اولویت‌بندی مهارت‌های مورد نیاز اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی | گزارش نیازسنجی آموزشی–پژوهشی پرسشنامه‌های تکمیل‌شده و تحلیل نتایج | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[20 empty] | رگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی برگزاری کارگاه‌های تخصصی در زمینه ارزیابی ریسک شغلی، اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور، تحلیل داده‌ها، نگارش مقالات علمی و روش‌های پژوهش کاربردی استفاده از اساتید داخلی و مدعو متخصص | برنامه و محتوای آموزشی لیست حضور و غیاب گزارش برگزاری دوره‌ها | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[20 empty] | توانمندسازی پژوهشگران از طریق مشارکت در پروژه‌های پژوهشی کاربردی مشارکت فعال اعضا و دانشجویان در طرح‌های پژوهشی مرتبط با مسائل واقعی صنایع و محیط‌های کاری تعریف پروژه‌های مشترک گروهی و بین‌رشته‌ای | قراردادها یا مصوبات اجرای طرح‌ها گزارش پیشرفت و گزارش نهایی پروژه‌ها | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[20 empty] | ارتقای مهارت‌های علمی و انتشار دستاوردهای پژوهشی آموزش و حمایت از نگارش مقالات علمی، گزارش‌های تخصصی و مستندات کاربردی تشویق به ارائه نتایج پژوهش‌ها در همایش‌ها و مجلات معتبر | مقالات چاپ‌شده یا پذیرش‌شده گواهی ارائه در همایش‌ها | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
[20 empty] | ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون ارزیابی میزان رضایت شرکت‌کنندگان و تأثیر آموزش‌ها بر کیفیت فعالیت‌های پژوهشی | پرسشنامه‌های ارزیابی گزارش تحلیل اثربخشی برنامه | 20% | 1405/06/01 | 1405/12/15
ارتقای سلامت باروری و بارداری و تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت | تمرکز بر پژوهش‌های مرتبط با جوانی جمعیت و سلامت اجتماعی | توسعه و تقویت پژوهش‌های کاربردی در حوزه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار با تمرکز بر شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل شغلی مؤثر بر سلامت جسمی، روانی و باروری شاغلین، به‌ویژه جمعیت جوان و در سنین باروری، به‌منظور ارتقای سلامت اجتماعی، افزایش بهره‌وری نیروی کار و حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت. | تعداد طرح‌های پژوهشی مرتبط با جوانی جمعیت و سلامت شاغلین تعداد پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی با محوریت سلامت شغلی، باروری و سلامت اجتماعی تعداد مقالات علمی منتشرشده در حوزه تأثیر عوامل شغلی بر سلامت جسمی، روانی و باروری شاغلین تعداد پروژه‌های پژوهشی کاربردی مرتبط با بهبود شرایط کار برای جمعیت جوان تعداد ارزیابی‌های ریسک شغلی با تمرکز بر سلامت باروری و سلامت روان شاغلین تعداد دستورالعمل‌ها یا پیشنهادات کنترلی ارائه‌شده برای کاهش مخاطرات شغلی مؤثر بر جوانی جمعیت تعداد همکاری‌های علمی و پژوهشی با مراکز مرتبط با سلامت اجتماعی و جوانی جمعیت میزان به‌کارگیری نتایج پژوهش‌ها در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها یا مداخلات محیط کار تعداد کارگاه‌ها یا نشست‌های علمی برگزارشده در زمینه جوانی جمعیت و سلامت شغلی | فرآیندی | [11 empty] | کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | برنامه توسعه پژوهش‌های کاربردی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار با تمرکز بر سلامت روان شاغلین، تعادل کار و زندگی و بهره‌وری نیروی کار جوان | شناسایی و ارزیابی عوامل شغلی مؤثر بر سلامت روان، تعادل کار و زندگی و بهره‌وری نیروی کار جوان در محیط‌های کاری | گزارش‌های مکتوب ارزیابی وضعیت سلامت روان، تعادل کار و زندگی و بهره‌وری شاغلین جوان پرسشنامه‌ها و ابزارهای استاندارد جمع‌آوری داده‌ها (مانند استرس شغلی، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، تعادل کار–زندگی) فرم‌های تکمیل‌شده شناسایی و اولویت‌بندی عوامل خطر روانی–اجتماعی شغلی بانک اطلاعاتی داده‌های پژوهشی و نتایج تحلیل آماری گزارش تحلیل ریسک عوامل روانی–اجتماعی شغلی فهرست محیط‌های کاری و جامعه هدف مورد بررسی صورتجلسات بازدیدهای میدانی و جلسات کارشناسی مستندات اخذ مجوزهای اخلاق پژوهش (در صورت نیاز) پایان‌نامه‌ها یا طرح‌های پژوهشی تعریف‌شده در این محور مقاله علمی، گزارش تخصصی یا خلاصه سیاستی (Policy Brief) مبتنی بر نتایج ارزیابی‌ها | 40% | 1405/07/01 | 1405/12/15
[20 empty] | طراحی، اجرا و ارزیابی مداخلات کنترلی و راهکارهای بهبود سلامت روان و تعادل کار و زندگی به‌منظور ارتقای بهره‌وری نیروی کار جوان | بسته‌های مداخله‌ای طراحی‌شده (آموزشی، مدیریتی، سازمانی و حمایتی) دستورالعمل‌ها و راهنماهای اجرایی بهبود سلامت روان و تعادل کار و زندگی در محیط‌های کاری برنامه زمان‌بندی و محتوای مداخلات اجراشده گزارش اجرای پایلوت مداخلات در محیط‌های کاری منتخب لیست حضور و غیاب شرکت‌کنندگان در برنامه‌ها و کارگاه‌ها گزارش ارزیابی اثربخشی مداخلات (مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون) شاخص‌های تغییر در سطح استرس، رضایت شغلی، تعادل کار و زندگی و بهره‌وری نظرسنجی‌ها و فرم‌های ارزیابی رضایت‌مندی شاغلین و کارفرمایان گزارش اقدامات اصلاحی و بازنگری مداخلات مقاله علمی، گزارش کاربردی یا مستند سیاستی مبتنی بر نتایج مداخلات مستندات ارائه نتایج به مدیران، صنایع یا نهادهای تصمیم‌گیر | 60% | 1405/07/01 | 1405/12/15