## Sheet1
اهداف کلان وزارت بهداشت | اهداف کلان معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی لرستان | اهداف خرد(مرکز/دانشکده .....) | [16 empty] | برنامه | فعالیت
عنوان هدف | عنوان هدف | عنوان هدف | عنوان شاخص | نوع شاخص | صورت شاخص |  | مخرج شاخص |  | روند مطلوب شاخص | تناوب جمع آوری شاخص | منبع جمع آوری داده های صورت | منبع جمع آوری داده های مخرج | واحد اندازه گیری شاخص | وضعیت شاخص در ابتدای سال | وضعیت شاخص در انتهای سال(مقدار هدف) | جایگاه سازمانی مسئول وارد کننده اطلاعات | جایگاه سازمانی مسئول تایید کننده اطلاعات | برش ستادی/دانشگاه | عنوان برنامه | عنوان فعالیت (حداقل دو فعالیت برای هر برنامه) | نشانگر(مستندات و شواهد فعالیت) | وزن نسبی/درصد | تاریخ شروع | تاریخ پایان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها، خدمات و سواد سلامت | توسعه پژوهش‌های بالینی و سلامت‌محور | ارتقای سطح سلامت محیطی استان از طریق پژوهش‌های کاربردی در حوزه مهندسی بهداشت محیط | درصد منابع آب روستایی پایش شده از نظر پارامترهای بحرانی | فرآیندی | تعریف صورت | مقدار عددی صورت در آخرین ماه بازه زمانی | تعریف مخرج | مقدار عددی مخرج در آخرین ماه بازه زمانی | [7 empty] | کارشناس گروه بهداشت محیط | مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | بررسی و مدیریت کیفیت منابع آب شرب استان | 1. پایش کیفی و تعیین نقاط بحرانی آلودگی میکروبی و شیمیایی منابع آب روستایی | گزارش نهایی پایش، مقاله علمی، نقشه پهنه‌بندی خطر | 30% | 1405/04/01 | 1405/06/30
[19 empty] | بررسی و مدیریت کیفیت منابع آب شرب استان | طراحی و ارزیابی سیستم‌های گندزدایی نوین و کم‌هزینه برای جوامع کوچک | پروپوزال فنی، گزارش آزمایش‌های پایلوت، ثبت اختراع یا مقاله | 30% | 1405/05/01 | 1405/08/30
هوشمند سازی نظام سلامت و تحول دیجیتال | تقویت تحقیقات در حوزه فناوری‌های نوین (هوش مصنوعی، نانو، سلول‌های بنیادی) | کاربرد نانوفناوری در تصفیه پایدار آب و فاضلاب | تعداد نانوجاذب سنتز شده با موفقیت | فرآیندی | [11 empty] | کارشناس گروه بهداشت محیط | مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ساخت و ارزیابی نانوجاذب‌های هیبریدی برای حذف فلزات سنگین | . سنتز و مشخصه‌یابی نانوجاذب‌های مبتنی بر اکسیدهای فلزی (مانند نانو ذرات آهن) | گواهی مشخصه‌یابی (XRD, SEM)، پروتکل سنتز آزمایشگاهی | 35% | 1405/03/02 | 1405/05/30
[20 empty] | ۲. آزمون عملکرد جذبی در محیط واقعی (پساب صنایع استان) و بهینه‌سازی شرایط عملیاتی | گزارش آزمایش‌های عملکرد جذبی، مقاله ISI یا ثبت اختراع | 40% | 1405/03/02 | 1405/06/30
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی بر مرجعیت علمی و فناوری در منطقه | ارتقای زیرساخت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی | ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و داده‌ای برای پشتیبانی از پژوهش‌های بلندمدت | تعداد دستگاه خریداری شده | فرآیندی | [11 empty] | کارشناس گروه بهداشت محیط | مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | راه‌اندازی بانک نمونه‌های محیطی استان (آب، خاک، لجن) و پایگاه داده مرتبط | خرید دستگاه HPLC | بهره برداری از آزمایشگاه آنالیز دستگاهی | 35% | 1405/06/01 | 1405/11/30
ارتقای کارایی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بردستیابی بر مرجعیت علمی و فناوری در منطقه | توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی | تبدیل گروه به مرجع تولید دانش و فناوری در حوزه ارزیابی خطر سلامت محیطی (Environmental Health Risk Assessment) در منطقه غرب کشور | تعداد لایه‌های اطلاعاتی محیطی و سلامت یکپارچه‌سازی شده | فرآیندی | [11 empty] | کارشناس گروه بهداشت محیط | مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | تدوین و انتشار نخستین اطلس جامع "پهنه‌بندی خطر سلامت محیطی" استان لرستان | ۱. یکپارچه‌سازی لایه‌های اطلاعاتی محیطی (آب، خاک، هوا، پسماند) و سلامت (شیوع بیماری‌های مرتبط) در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) | پایگاه داده یکپارچه مکانی-محیطی، مقاله علمی منتشر شده در مجله معتبر در مورد روش‌شناسی | 40% | 1405/03/02 | 1405/11/30
افزایش کارایی و اثربخشی منابع نظام سلامت | تجاری‌سازی تحقیقات و ارتباط با صنعت | کاهش هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای تامین آب شرب سالم در مناطق روستایی و محروم استان | میانگین هزینه سالانه به ازای هر مترمکعب آب گندزدایی شده با هر سیستم | فرآیندی | [11 empty] | کارشناس گروه بهداشت محیط | مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ارزیابی فنی-اقتصادی و مقایسه بازده سیستم‌های گندزدایی متداول و نوین در روستاهای استان | ۱. پایش و آنالیز هزینه چرخه عمر (LCCA) سیستم‌های فعلی (کلرزنی، ازن، UV) در ۲۰ روستای نمونه | گزارش تحلیل هزینه چرخه عمر، بانک داده هزینه‌های خرید، نگهداری و انرژی | 40% | 1405/03/02 | 1405/10/30
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و مشارکت های اجتماعی در بخش سلامت | ارتقای آموزش و توانمندسازی پژوهشگران | ۱. شناسایی و تدوین ۵ چالش کلیدی بخش بهداشت محیط استان (مثلاً: کاهش هدررفت آب، بازیافت پسماندهای خاص، پایش ارزان‌قیمت آلودگی) و دعوت از جامعه نوآوران | تعداد تیم‌های دانشجویی یا استارت‌آپی ثبت‌نام کننده در رویداد | فرآیندی | [11 empty] | کارشناس گروه بهداشت محیط | مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | برگزاری اولین "مسابقه ایده‌پردازی و استارت‌آپ‌ویک" در حوزه فناوری‌های پاک و سلامت محیط در لرستان | شناسایی و تدوین ۵ چالش کلیدی بخش بهداشت محیط استان (مثلاً: کاهش هدررفت آب، بازیافت پسماندهای خاص، پایش ارزان‌قیمت آلودگی) و دعوت از جامعه نوآوران | بروشور چالش‌ها، لیست تیم‌های ثبت‌نامی، گزارش رویداد | 0.3 | 1405/03/02 | 1405/09/30
ارتقای سلامت باروری و بارداری و تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت | تمرکز بر پژوهش‌های مرتبط با جوانی جمعیت و سلامت اجتماعی | کاهش مواجهه زوجین در سن باروری با آلاینده‌های محیطی مختل‌کننده سیستم غدد درون‌ریز (Endocrine Disruptors) | تعداد و درصد نمونه‌های آب که غلظت آلاینده‌های هدف در آنها بالاتر از حد استانداردهای بین‌المللی است | فرآیندی | [11 empty] | کارشناس گروه بهداشت محیط | مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | بررسی حضور و پراکنش آلاینده‌های مختل‌کننده غدد درون‌ریز (EDCs) در منابع آب شرب و محیط‌های داخلی استان | ۱. پایش و سنجش غلظت شاخص‌ترین EDCها (مانند بیسفنول A، فتالات‌ها، برخی آفت‌کش‌ها) در شبکه آب شرب شهری و چاه‌های منتخب روستایی | گزارش آزمایشگاهی تایید شده، مقاله علمی، نقشه پراکنش اولیه | 50% | 1405/07/01 | 1405/11/30